## 测试汇总
SOP-301：钱包充值工作流测试 - 进度汇总 生成时间：2026-02-26 17:08:38
Task ID | Task Name | Status | Operator | Timestamp | Notes | 截图目录
T1 | 环境与账号验证 | 0 |  |  |  | screenshots/T1-*.png
T2 | 打开客户详情并记录初始状态 | 0 |  |  |  | screenshots/T2-*.png
T3 | 选择钱包并填写充值信息 | 0 |  |  |  | screenshots/T3-*.png
T4 | 提交充值申请并查看工作流 | 0 |  |  |  | screenshots/T4-*.png
T5 | 媒介审批并验证充值结果 | 0 |  |  |  | screenshots/T5-*.png

## T1-环境与账号验证
任务 T1：环境与账号验证 入口：`http://localhost:3000/crm/customer` | [6 empty] | 📋 返回汇总
Action Steps (按顺序) | Input / Payload | 预期结果 | 验证方式 | 证据 | 状态 | 下游任务 | 问题
步骤1：打开浏览器 |  | 浏览器启动成功 | 浏览器窗口打开 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 2
步骤2：输入 URL | http://localhost:3000/crm/customer | 页面开始加载 | 地址栏显示正确 URL | 屏幕截图 | 0 | 步骤 3
步骤3：登录 | 账号/密码 | 登录成功，跳转到主页 | 左侧导航栏显示 | 屏幕截图、浏览器日志 | 0 | 步骤 4
步骤4：导航到「客户」 | 点击左侧「客户」菜单或直接访问客户页面 | 页面成功加载、显示客户列表表格、无 500 错误 | UI：存在标题「客户列表」、表格；Console：无错误 | 屏幕截图、浏览器日志 | 0 | T2

## T2-打开客户详情并记录初
任务 T2：打开客户详情并记录初始状态 前置条件：T1 成功且当前在客户列表页面 | [6 empty] | 📋 返回汇总
Action Steps (按顺序) | Input / Payload | 预期结果 | 验证方式 | 证据 | 状态 | 下游任务 | 问题
步骤1：点击客户简称 | 点击目标客户（如"ceshi"或"测试"） | 客户详情drawer从右侧滑出 | drawer成功打开，显示客户基本信息 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 2
步骤2：验证drawer内容 | 查看客户详情信息 | 显示资金池余额、挂账余额、垫款余额等信息 | drawer显示完整资金信息和操作按钮 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 3
步骤3：记录初始资金状态 | 记录：资金池余额、挂账余额、垫款余额 | 成功记录客户初始资金状态 | 资金池余额 > 0 | 文本记录 | 0 | T3

## T3-选择钱包并填写充值信
任务 T3：选择钱包并填写充值信息 前置条件：T2 成功，客户详情drawer已打开 | [6 empty] | 📋 返回汇总
Action Steps (按顺序) | Input / Payload | 预期结果 | 验证方式 | 证据 | 状态 | 下游任务 | 问题
步骤1：点击「钱包充值」按钮 |  | 钱包充值对话框打开 | 对话框显示，标题为「钱包充值」，显示客户名称、资金池余额、钱包余额 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 2
步骤2：点击钱包下拉框 |  | 下拉框打开，显示该客户的钱包列表 | 显示钱包列表，每个钱包显示名称和余额 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 3
步骤3：选择目标钱包 | 选择钱包（如：南京每悦-代运营） | 钱包成功选择，下拉框显示所选钱包 | 钱包信息正确显示 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 4
步骤4：填写充值金额 | 输入充值金额（如：100） | 充值金额成功输入 | 输入框显示金额，金额验证通过 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 5
步骤5：选择政策标签（可选） | 选择钱包政策标签或跳过 | 政策标签成功选择或跳过 | 如有政策标签，下拉框显示标签列表 | 屏幕截图 | 0 | T4

## T4-提交充值申请并查看工
任务 T4：提交充值申请并查看工作流 前置条件：T3 成功，充值信息已填写 | [6 empty] | 📋 返回汇总
Action Steps (按顺序) | Input / Payload | 预期结果 | 验证方式 | 证据 | 状态 | 下游任务 | 问题
步骤1：检查填写信息 | 验证钱包、金额、政策标签 | 所有必填信息已填写且正确 | 视觉检查表单完整性 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 2
步骤2：点击「充值」按钮 |  | 提交成功，显示成功提示 | 显示"提交成功"对话框 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 3
步骤3：导航到工作流列表 | 点击左侧「工作流」菜单 | 工作流列表页面加载 | 页面显示工作流列表 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 4
步骤4：查找钱包充值工作流 | 在列表顶部查找刚提交的工作流 | 找到"钱包充值"工作流 | 工作流状态显示为"审核中" | 屏幕截图 | 0 | 步骤 5
步骤5：查看工作流详情 | 点击工作流行，查看详细信息 | 显示工作流详情 | 详情包含：工作流ID、发起人、发起时间、充值金额、客户信息、钱包信息 | 屏幕截图 | 0 | T5

## T5-媒介审批并验证充值结
任务 T5：媒介审批并验证充值结果 前置条件：T4 成功，钱包充值工作流已创建 | [6 empty] | 📋 返回汇总
Action Steps (按顺序) | Input / Payload | 预期结果 | 验证方式 | 证据 | 状态 | 下游任务 | 问题
步骤1：切换媒介账号 | 使用媒介人员账号登录 | 登录成功 | 左侧导航显示，能看到"与我有关"选项 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 2
步骤2：进入待审批工作流 | 工作流 -> 与我有关 | 显示待审批的钱包充值工作流 | 列表中显示待审批工作流 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 3
步骤3：查看充值申请详情 | 点击工作流，审查充值信息 | 显示完整充值信息：客户、钱包、金额 | 信息完整且正确 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 4
步骤4：点击「通过」按钮 | 点击审批通过，可选填写审批意见 | 审批成功，工作流状态更新为"已完成" | 显示"审批成功"提示 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 5
步骤5：验证资金池余额变化 | 回到客户列表，查看客户资金池余额 | 资金池余额 = 初始余额 - 充值金额 | 客户详情显示更新后的资金池余额 | 屏幕截图 | 0 | 步骤 6
步骤6：验证钱包余额变化 | 导航到钱包模块，查看目标钱包余额 | 钱包余额 = 初始余额 + 充值金额 | 钱包列表显示更新后的钱包余额 | 屏幕截图 | 0